附件4

2021年参观科技展览有奖征文暨科技

夏令营活动总体方案

一、活动目的

按照中国科协“1-9-6-1”工作要求，结合“开放发展年”主题，为统筹推进“全力打造普惠创新的科普”工作，进一步加强中国特色现代科技馆体系建设，2021年中国科学技术馆继续组织开展“参观科技展览有奖征文暨科技夏令营”活动（以下简称“夏令营活动”），通过引导青少年参观科技展览、参观建党百年展览、参与建党百年活动，结合全国各科技场馆展览展品、数字科普资源、流动科技馆、科普大篷车以及农村中学科技馆等科普资源，广泛开展“体验科技展览 感受百年变迁”主题夏令营活动，激发广大青少年爱党爱国的热情，促进其理解科学、热爱科学、弘扬科学家精神、提高科学素质。

二、活动主题

体验科技展览 感受百年变迁

三、组织机构

主办单位：中国科协科普部

承办单位：中国科学技术馆

中国自然科学博物馆学会科技馆专委会

地方营承办单位：申报评审方式确定

全国营执行单位：公开招标或竞磋方式确定

四、活动范围及对象

夏令营活动分为地方营（含有奖征文）和全国营。

地方营活动对象为承办地区参观科技展览、参观建党百年展览、参与建党百年活动，结合各科技场馆展览展品、数字科普资源、流动科技馆、科普大篷车以及农村中学科技馆等科普资源，撰写“参观科技展览有感”和“见字如面·对话未来”主题征文的中小学生（限10-15岁），尤其是中西部偏远地区、农村地区的中小学生。

全国营活动对象为地方营推荐的优秀获奖学生及承办单位指导教师。

五、活动形式与要求

本年度夏令营活动拟采用线上线下并行方式开展，即除参观体验类活动外，其余活动均应在线下活动的同时开展线上直播，以便覆盖更多受众。活动应严格遵守承办单位当地的疫情防控工作需要，可随时转为线上活动。

（一）地方营

本年度设10个地方营，包括4个联合营（2省跨区联合承办）和6个单独营（1省独办），通过申报评审方式确定承办单位。

各地方营承办单位负责所在地区地方营的组织实施，包括组织征文、征文评审、策划组织夏令营（线上线下相结合）、优秀作品宣传推介、全国营推荐优秀营员并协助开展全国营组织管理工作。

1．主题征文内容及要求

各地方营承办单位负责组织“参观科技展览有感”和“见字如面·对话未来”两个主题征文。“参观科技展览有感”主题征文主要围绕参观科技展览撰写，可充分利用和结合各科技场馆展览展品、数字科普资源、流动科技馆、科普大篷车以及农村中学科技馆等科普资源，充分展示当代青少年对科学探索的热情。“见字如面·对话未来”主题征文主要以给“未来的中国、未来的家乡、未来的自己”写信的方式，鼓励当代青少年感悟祖国科技日新月异、改变生活，畅想祖国的未来，期待家乡的变化，想象自己未来的职业是什么、可以为国家做什么贡献、能够为科技发展做哪些事情，以书信为载体，畅想科技发展及创造性劳动为国家、社会、个人带来的美好未来。

两个主题征文比例为6:4。单独营的征文总数不少于1000篇，联合营的征文总数不少于1500篇，其中由县级及以下地区学生参与的作品比例均应不少于60%，征文格式详见附件。

各地方营承办单位负责在夏令营活动专栏上传本地区优秀征文，其中单独营100篇，联合营150篇，征文比例为6:4。

夏令营活动主办方可对获奖征文进行公开发表、结集出版、播出推送、展览展示等。

2．地方营活动要求

各地方营承办单位负责组织本地区地方营活动，线上线下并行方式开展。地方营营员人数由各承办单位根据实际情况确定，原则上单独营不少于60人，联合营不少于100人（其中师生比为1:3，且来自县级及以下地区的学生不少于60%）。地方营线下活动不少于3天，可根据当地疫情防控实际情况开展。

各地方营承办单位负责推荐并组织营员参与2021年全国营活动。其中，单独营每营15人（12名征文获奖学生和3名承办单位指导教师，且来自县级及以下地区的学生不少于7名），联合营每营25人（20名征文获奖学生和5名承办单位指导教师，且来自县级及以下地区的学生不少于12名）。各地方营承办单位11月底前提交地方营活动总结（含经费执行）。

（二）全国营

本年度拟设2期全国营，通过公开招标方式确定1家执行单位。

全国营执行单位须制定详细实施方案，采用线上线下并行方式开展，含活动策划、组织实施、营员管理、宣传推广、评估及总结等；地方营优秀征文须进行网络展示和宣传。

全国营拟8月中下旬开展，线下活动不少于4天，营员总数不多于240人。须以科学家精神、前沿科技、公共安全健康教育、爱国主义教育、党史教育等为重点，开展面向学生的科普活动和面向地方营承办单位指导教师的培训交流活动。

其中：学生科普活动应包括不少于4场参观活动，包括但不限于科普类场馆、爱国主义教育基地、党史教育基地或其他相关场馆（例：参观某场馆，线下活动的同时开展线上直播，由主持人或辅导员与营员交流互动，要深度阐释展览或展品背后的故事，融入科学家精神和爱党爱国情怀，传播科学思想）；不少于2个特色科普教育活动，需配套活动资源包（例：现场组织开展审核通过的科技制作类活动，并进行同步网络互动直播，为现场营员提供配套、安全、环保的活动资源包，指导学生完成制作并分组开展交流讨论活动；课程结束后，该课程需向组织方共享活动教案、配套资源包等）；不少于1期的前沿科技实验室或科研院所参观交流（例：参观中科院某实验室，由科研人员介绍相关科研工作情况，并与营员交流互动）。承办单位指导教师的培训交流应侧重前沿教育理念、科学传播理念、科学普及、科普教育活动策划组织等内容，需包括不少于2场前沿讲座类活动，并进行同步网络直播；需组织不少于1场地方营指导教师沙龙交流活动，整理反馈意见建议。

六、时间安排

第一阶段：5月，印发通知；

第二阶段：6月上旬，申报评审，确定6个单独营、4个联合营并启动经费拨付工作；

第三阶段：6月中下旬，开展地方营征文评选活动；公开招标或竞磋，确定1家全国营执行单位；

第四阶段：7月，各承办单位集中组织地方营，并向主办单位择优推荐优秀营员参加全国营；

第五阶段：8月中下旬，组织开展全国营活动；

第六阶段：9-11月，完成活动决算、活动总结等相关事宜。

七、宣传渠道

各有关组织单位充分利用各种渠道（如海报、官网及媒体）加强宣传推广，积极动员相关人员参与活动。

在中国数字科技馆网站设立活动专栏，各地方营承办单位按主办方要求上传优秀征文；定期发布活动实施宣传稿等。

八、经费预算

2021年科技夏令营经费预算为200万元，具体如下：

各地方营经费由中国科学技术馆拨付至各承办单位，用于地方营征文评选的专家评审工作和地方营活动组织。地方营活动整体预算为120万元，其中单独营60万元（10万元/营*6营=60万元），联合营60万元（15万元/营*4营=60万元），可支出地方营评审费、活动执行费、讲课费、差旅费、材料费、设备费、宣传费、服装费、邮寄费等。

全国营经费由中国科学技术馆拨付至全国营执行单位，用于活动组织。全国营总预算80万元，可支出活动执行费、讲课费、差旅费、材料费、设备费、宣传费、邮寄费、设计印制费、评估费等。

附件：2021年参观科技展览有奖征文暨科技夏令营征文格式要求

附件

2021年参观科技展览有奖征文暨

科技夏令营征文格式要求

一、文件要求

征文文件word格式，文件名为“作者姓名+学校+征文题目”。

二、字体要求

标题：小二号方正小标宋简体，居中，单倍行间距+段后1行；

正文：四号仿宋-GB2312，单倍行间距；

作者及学校：五号仿宋-GB2312，单倍行间距，文末右对齐；

指导教师及单位：五号仿宋-GB2312，单倍行间距，文末右对齐。

三、图、表标题及图、表内的文字要求

四号仿宋-GB2312，单倍行间距，如有需要，可根据实际需要放大或缩小字号。

四、图片要求

正文中可插入适量图片或照片，要求为“JPG”格式，每张图片或照片大小不超过1M。